## Planilha1
|  | Data do relatório: |  |  |  | RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO
Nome do projeto |  | Covid +
Partícipe(s) |  | FAPDF/FINATEC/DEEP TECNOLOGIA
Coordenador |  | Bruno Santos Ferreira |  |  | Instrumento jurídico |  | TERMO DE OUTORGA | Nº SEI | 00193-00000323/2024-22
Demandante(s) |  | FAPDF |  |  | Vigência do projeto |  | 12 (doze) meses
Valor do projeto |  | 300000 |  |  | Data assinatura |  | 2024-04-05 | Data fim (previsão) |  | 2025-03-31
RESUMO DO PROJETO | [7 empty] | Indicadores de Desempenho (KPIs)
[10 empty] | NOK | ATENÇÃO | OK
Objeto | Desenvolvimento de um aplicativo para smartphones cujo objetivo é auxiliar na mitigação da propagação do COVID-19 e no apoio à vigilância comunitária e epidemiológica | [6 empty] | Orçamento
Cronograma
Governança
Metas | 1. Meta - Concepção | [6 empty] | Escopo
2. Meta - Engenharia de Dados
| 3. Meta - Desenvolvimento | [6 empty] | Time / pessoas
| 4. Meta - Testes | [6 empty] | Gestão de riscos
| 5. Meta - Entrega | [6 empty] | Comunicação
Principais etapas programadas |  |  |  |  | Data Prevista | Estágio atual |  |  |  | Status
Para o primeiro mês programamos a realização da etapa 1. O objetivo desta etape é : definir claramente a ideia, o propósito e os principais elementos do app antes de iniciar seu desenvolvimento. Isso ajuda a orientar todas as etapas subsequentes do processo de criação e desenvolvimento. Para esta etapa estava previsto as seguintes ações : 1) Definir a visão e o propósito; 2) Definir os perfis e profissionais especialistas envolvidos; 3) Definir os problemas que o app solucionará e o seu diferencial; 4) Elaborar um briefing, definindo o tempo para o desenvolvimento do app, o investimento necessário, o necessário para transformar o conceito em produto concreto; 5) Definir o público-alvo; 6) Selecionar o sistema operacional; |  |  |  |  | 2024-05-16 | Já desenvolvemos os seguintes produtos : 1) análise de mercado e identificação de tecnologias concorrentes; 2) identificação do público-álvo e identificação de suas necessidades; análise e especificação da infraestrutura tecnológica necessária; 3) estimativa de tempo e recursos necessários para o desenvolvimento; 4) identificação de possíveis desafios técnicos; 5) identificação de riscos |  |  |  | finalizado
Na etapa 2 (meta 1) prevemos as seguintes ações : 1) Especificar e analisar os requisitos funcionais; 2) Definir as funcionalidades que formam os requisitos; 3) Detalhar os requisitos não funcionais (requisitos organizacionais, os requisitos de produto final e os requisitos externos); 4) Estabelecer restrições e limitações; 5) Planejar o desenvolvimento; 6) Elaborar documento de mapeamento de conteúdo: inventário de todos os tipos de conteúdo veicula sobre a Covid, conteúdos necessários para o aplicativo, incluindo texto, imagens, vídeos, e documentos; 7) Elaboração de um painel de personas do aplicativo ( personna board); |  |  |  |  | 2024-06-30 | Já desenvolvemos os seguintes produtos 1) a documentação completa das funcionalidades requeridas no projeto do aplicativo; 2) o documentando dos casos de uso relevantes 3) A especificando os requisitos de segurança da informação; 4) o documento que estabelece as restrições e limitações do aplicativo; 5) o planejamento do desenvolvimento; 6) o documento de mapeamento de conteúdo: inventário de todos os tipos de conteúdo veicula sobre a Covid, conteúdos necessários para o aplicativo, incluindo texto, imagens, vídeos, e documentos; 7) a elaboração de um painel de personas do aplicativo ( personna board); |  |  |  | finalizado
Na etapa 3 (meta 2) prevemos as seguintes ações : 1) Levantar os dados necessários para o app como os banco ide dados, API’s, etc.; 2) Obter os dados necessários para as funcionalidades do app; 3)Transformar os dados brutos relevantes em uma estrutura coerente e organizada; 4) Criar algoritmos e modelos estatísticos para processar os dados; 5) Prever a escalabilidade e a manutenção e 6) Cumprir as regulamentações e políticas de privacidade; |  |  |  |  | 2024-07-30 | No momento estamos desenvolvendo : 1) o levantamento dos dados necessários para o app como os banco de dados, API’s, etc.; 2) seleção dos dados necessários para as funcionalidades do app; 3) a transformação os dados brutos relevantes em uma estrutura coerente e organizada; |  |  |  | em andamento
Na etapa 4 (meta 3) prevemos as seguintes ações : 1) Implementar a arquitetura da informação do app; 2) Definir a usabilidade: Wireframes; 3) Realizar o fluxo de navegação : storuboard; 4) Criar o design do app : mockups. |  |  |  |  | 2024-08-30
Pontos de atenção |  |  | Nível risco | Resolução / Providência | [5 empty] | Responsável
PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR) | [8 empty] | Mês/Ano
• Conclusão do Documento de mapeamento de conteúdo (inventário de todos os tipos de conteúdo veicula sobre a Covid, conteúdos necessários para o aplicativo, incluindo texto, imagens, vídeos, e documentos. • Conclusão do painel de personas do aplicativo ( personna board) • Conclusão do documento de requisitos de software, funcionais e não funcionais • Conclusão do Documento de arquitetura de interface e software do aplicativo
PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO) | [8 empty] | Mês/Ano
• Levantar os dados necessários para o app como os banco de dados, API’s, etc. • Obter os dados necessários para as funcionalidades do app • Transformar os dados brutos relevantes em uma estrutura coerente e organizada • Criar algoritmos e modelos estatísticos para processar os dados • Prever a escalabilidade e a manutenção: • Cumprir as regulamentações e políticas de privacidade; • Indicadores: • Documentar avaliação das diferentes fontes de dados • Identificae e tratar os valores ausentes ou dados faltantes • Documentar de forma clara e abrangente sobre os dados e a manutenção do processo de coleta e modelagem • Documentar as medidas de segurança da informação ue serão aplicadas aos dados
INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS